## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HEADER | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | Lê Thị Minh Thy | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | Lê Thị Minh Thy
CAROUSEL | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | Lê Thị Minh Thy | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | Lê Thị Minh Thy
WHY CHOOSE US | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | Lê Thị Minh Thy | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | Lê Thị Minh Thy
ABOUT OUR COMPANY | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | Lê Thị Minh Thy | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | Lê Thị Minh Thy
EXPLORE SOLUTIONS | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | Lâm Chí Thiện
QUESTIONS AND ANSWERS | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | Lâm Chí Thiện
COMPLETED PROJECTS | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 100% | Lâm Chí Thiện
TESTIMONIALS | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 100% | Lâm Chí Thiện
COMMUNITY | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Lâm Chí Thiện
FOOTER | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Lâm Chí Thiện
BACK TO TOP | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Lâm Chí Thiện | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100% | Lâm Chí Thiện